## 1.Modulos
[TTi++] Alcance Módulos
Proyecto: [LIQ19] Liquidaciones
#Mo | Módulo | Descripción | Notas
1 | (1) Catálogos | En este modulo se administran los datos generales de clientes , rutas y productos.
2 | (2) Preliquidacion | Este modulo permite registrar la preliquidacion de inicio de turno y al finaizar el dia, permitiendo asi poder seguir con el proceso de liquidacion de la venta diaria.
3 | (3) Liquidaciones | Este modulo permite registrar en base a un folio de preliquidacion el total de la venta del dia, para posteriormente generar un folio con el cual el operador de la ruta podra pasar a caja a ingresar los fondos recabados.
4 | (4) Caja | Este modulo permite dar ingreso al dinero que se genera en la venta del dia, esto mediante el registro del folio que se genera en liquidaciones, con la cual se puede saber el total de la venta y las formas de pago con las que se deben de registrar.
5 | (5) Reportes | En este modulo se generan los reportes que sean necesarios para la operación.

## 2.Requerimientos
[TTi++] Alcance Módulos
Proyecto: [LIQ19] Liquidaciones
#Mo | Módulo | #Req | Requerimiento
1 | (1) Catálogos | 1 | Administrar <Productos>
|  | 2 | Administrar <Precios>
|  | 3 | Administrar <Rutas / POS>
|  | 4 | Administrar <Clientes>
2 | (2) Administracion | 5 | Preliquidacion
|  | 6 | Liquidacion
2 | (2) Preliquidación | 5 | Registro inicial
|  | 6 | Registro final
3 | (3) Liquidación | 7 | Registro liquidacion
4 | (4) Caja | 8 | Registro efectivo
|  | 9 | Corte de caja
5 | (5) Reportes | 10 | Reportes

## 3.ReglasNegocio
[TTi++] Alcance Módulos
Proyecto: [ADG18] Administradoras
#RN |  | Regla de Negocio | Grupo | Notas
1 | RN#001 | RN - Lecturas de <Consumo> son a 4 decimales. | Consumo
2 | RN#002 | RN - El <Factor> aplica a nivel de <Recibo>. | Consumo
3 | RN#003 | RN - Las comisiones se manejan en <Pesos>. | Comisiones

## 4.Funcionalidad
[TTi++] Requerimiento > Funcionalidad > Operaciones | [9 empty] | [TTi++] Rastreabilidad Requerimientos
Proyecto: [LIQ19] Liquidaciones
#Mo | Módulo | #Re | Requerimiento | #Fu | Funcionalidad | Tipo | Descripción | Operaciones | Tag | [RQ#] | [RQ#] Requerimiento | [RF#] | [RF#]Funcional | Descripción | Operaciones
1 | (1) Catálogos | 1 | Administrar <Productos> | 1.01 | Listado de <Productos> | Listado Simple | Muestra el listado de todos los <Productos>. | * Buscar <Productos> en base a diversos filtros. |  | RQ1#01 | [RQ1#01] Administrar <Productos> | RF1#01.01 | [RF1#01.01] Listado de <Productos> | Muestra el listado de todos los <Productos>. | * Buscar <Productos> en base a diversos filtros.
1 | (1) Catálogos | 1 |  | 1.02 | Alta/Baja/Consulta <Productos> | Ficha | Permite dar de alta un nuevo <Producto>, así como modificar la información del mismo, y en caso de ser necesario darlo de baja. | * Agregar <Productos>. * Modificar <Productos>. * Borrar <Productos> (baja lógica no física). |  | RQ1#01 |  | RF1#01.02 | [RF1#01.02] Alta/Baja/Consulta <Productos> | Permite dar de alta un nuevo <Producto>, así como modificar la información del mismo, y en caso de ser necesario darlo de baja. | * Agregar <Productos>. * Modificar <Productos>. * Borrar <Productos> (baja lógica no física).
1 | (1) Catálogos | 2 | Administrar <Precios> | 2.01 | Listado de <Precios> | Listado Simple | Muestra el listado de todos los <Precios>. | * Buscar <Precios> en base a diversos filtros. |  | RQ1#02 | [RQ1#02] Administrar <Precios> | RF1#02.01 | [RF1#02.01] Listado de <Precios> | Muestra el listado de todos los <Precios>. | * Buscar <Precios> en base a diversos filtros.
1 | (1) Catálogos | 2 |  | 2.02 | Alta/Baja/Consulta <Precios> | Ficha | Permite dar de alta un nuevo <Precio>, así como modificar la información del mismo, y en caso de ser necesario darlo de baja. | * Agregar <Precios>. * Modificar <Precios>. * Borrar <Precios> (baja lógica no física). |  | RQ1#02 |  | RF1#02.02 | [RF1#02.02] Alta/Baja/Consulta <Precios> | Permite dar de alta un nuevo <Precio>, así como modificar la información del mismo, y en caso de ser necesario darlo de baja. | * Agregar <Precios>. * Modificar <Precios>. * Borrar <Precios> (baja lógica no física).
1 | (1) Catálogos | 3 | Administrar <Rutas / POS> | 3.01 | Listado de <Rutas> | Listado Simple | Muestra el listado de todos los <Rutas>. | * Buscar <Rutas> en base a diversos filtros. |  | RQ1#03 | [RQ1#03] Administrar <Rutas / POS> | RF1#03.01 | [RF1#03.01] Listado de <Rutas> | Muestra el listado de todos los <Rutas>. | * Buscar <Rutas> en base a diversos filtros.
1 | (1) Catálogos | 3 |  | 3.02 | Consulta <Rutas> | Detalle | Permite consultar los detalles de una <Ruta>. |  |  | RQ1#03 |  | RF1#03.02 | [RF1#03.02] Consulta <Rutas> | Permite consultar los detalles de una <Ruta>.
1 | (1) Catálogos | 4 | Administrar <Clientes> | 4.01 | Listado de <Clientes> | Listado Simple | Muestra el listado de todos los <Clientes>. | * Buscar <Cliente> en base a diversos filtros. Nota: Habitación,local comercial, etc. |  | RQ1#04 | [RQ1#04] Administrar <Clientes> | RF1#04.01 | [RF1#04.01] Listado de <Clientes> | Muestra el listado de todos los <Clientes>. | * Buscar <Cliente> en base a diversos filtros. Nota: Habitación,local comercial, etc.
1 | (1) Catálogos | 4 |  | 4.02 | Consulta saldo <Clientes> | Detalle | Permite consultar el saldo con el que cuenta el <Cliente>, para poder registrar credito a su nombre. |  |  | RQ1#04 |  | RF1#04.02 | [RF1#04.02] Consulta saldo <Clientes> | Permite consultar el saldo con el que cuenta el <Cliente>, para poder registrar credito a su nombre.
2 | (2) Preliquidación | 5 | Administrar <Preliquidaciones> | 5.01 | Listado de <Preliquidaciones> | Listado Simple | Muestra el listado de todas las <Preliquidaciones>. | * Buscar <Preliquidaciones> en base a diversos filtros. |  | RQ2#05 | [RQ2#05] Administrar <Preliquidaciones> | RF2#05.01 | [RF2#05.01] Listado de <Preliquidaciones> | Muestra el listado de todas las <Preliquidaciones>. | * Buscar <Preliquidaciones> en base a diversos filtros.
2 | (2) Preliquidación | 5 |  | 5.02 | Alta/Baja/Consulta <Preliquidaciones> | Ficha | Permite dar de alta una nueva <Preliquidacion>, así como modificar la información de la misma, y en caso de ser necesario darla de baja. | * Agregar <Preliquidacion>. * Modificar <Preliquidacion>. * Borrar <Preliquidacion> (baja lógica no física). |  | RQ2#05 |  | RF2#05.02 | [RF2#05.02] Alta/Baja/Consulta <Preliquidaciones> | Permite dar de alta una nueva <Preliquidacion>, así como modificar la información de la misma, y en caso de ser necesario darla de baja. | * Agregar <Preliquidacion>. * Modificar <Preliquidacion>. * Borrar <Preliquidacion> (baja lógica no física).
2 | (2) Preliquidación | 5 |  | 5.03 | Proceso Generador Folios de Preliquidacion | Job | No requiere calculos de condiciones comerciales. | No requiere calculos de condiciones comerciales. |  | RQ2#05 |  | RF2#05.03 | [RF2#05.03] Proceso Generador Folios de Preliquidacion | No requiere calculos de condiciones comerciales. | No requiere calculos de condiciones comerciales.
3 | (3) Liquidación | 6 | Administrar <Liquidaciones> | 6.01 | Listado de <Liquidaciones> | Listado Simple | Muestra el listado de todas las <Liquidaciones>. | * Buscar <Liquidaciones> en base a diversos filtros. |  | RQ3#06 | [RQ3#06] Administrar <Liquidaciones> | RF3#06.01 | [RF3#06.01] Listado de <Liquidaciones> | Muestra el listado de todas las <Liquidaciones>. | * Buscar <Liquidaciones> en base a diversos filtros.
3 | (3) Liquidación | 6 |  | 6.02 | Alta/Baja/Cambio <Liquidaciones> | Ficha | Permite dar de alta una nueva <Liquidacion>, así como modificar las secciones de la misma, y en caso de ser necesario darla de baja. | * Agregar <Liquidacion>. * Modificar <Liquidacion>. * Borrar <Liquidacion>. baja lógica no física). |  | RQ3#06 |  | RF3#06.02 | [RF3#06.02] Alta/Baja/Cambio <Liquidaciones> | Permite dar de alta una nueva <Liquidacion>, así como modificar las secciones de la misma, y en caso de ser necesario darla de baja. | * Agregar <Liquidacion>. * Modificar <Liquidacion>. * Borrar <Liquidacion>. baja lógica no física).
3 | (3) Liquidación | 6 |  | 6.03 | Proceso Generador Folios de Liquidacion | Job | En ocaciones requiere calculos de condiciones comerciales. | En ocaciones requiere calculos de condiciones comerciales. |  | RQ3#06 |  | RF3#06.03 | [RF3#06.03] Proceso Generador Folios de Liquidacion | En ocaciones requiere calculos de condiciones comerciales. | En ocaciones requiere calculos de condiciones comerciales.
4 | (4) Caja | 7 | Administrar <Caja> | 7.01 | Alta <Pagos> | Ficha | Permite dar de alta un nuevo registro de <Pago>. |  |  | RQ4#07 | [RQ4#07] Administrar <Caja> | RF4#07.01 | [RF4#07.01] Alta <Pagos> | Permite dar de alta un nuevo registro de <Pago>.
4 | (4) Caja | 7 |  | 7.02 | Generación de <Corte de cajal> . | Reporte | Se generan recibos de los pagos del dia de pago en formato PDF. | *Los recibos pueden generarse en formato PDF. |  | RQ4#07 |  | RF4#07.02 | [RF4#07.02] Generación de <Corte de cajal> . | Se generan recibos de los pagos del dia de pago en formato PDF. | *Los recibos pueden generarse en formato PDF.
5 | (5) Reportes | 8 | Administrar <Emisión/Rportes> | 8.01 | Generación de <Reporte> en PDF. | Reporte | Se generan los reportes de movimientos en formato PDF. | *Los reportes pueden generarse en formato PDF. |  | RQ5#08 | [RQ5#08] Administrar <Emisión/Rportes> | RF5#08.01 | [RF5#08.01] Generación de <Reporte> en PDF. | Se generan los reportes de movimientos en formato PDF. | *Los reportes pueden generarse en formato PDF.
17 |  |  | 8 | 17

## 5.Avance
[TTi++] Requerimiento > Funcionalidad > Operaciones | [10 empty] | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 | 4 | 4 | 4
Proyecto: [LIQ19] Liquidaciones | [5 empty] | 54.42% |  |  |  |  | 15% |  | 15% |  |  | 40% | 30%
[11 empty] | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 40% | 10% | 10% | 10%
#Mo | Módulo | #Re | Requerimiento | #Fu | Funcionalidad | Tipo | Peso | Ponderación | Avance | Contribucion | ANA | DIS | TA | RN | SP | COD | UNI | SIT | UAT | Avance | ANA | DIS | TA | RN | SP | COD | UNI | SIT | UAT
1 | (1) Catálogos | 1 | Administrar <Productos> | 1.01 | Listado de <Productos> | Listado Simple | 1 | 0.9615% | 73.5% | 0.7067% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
1 | (1) Catálogos | 1 |  | 1.02 | Alta/Baja/Consulta <Productos> | Ficha | 1 | 0.9615% | 73.5% | 0.7067% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
1 | (1) Catálogos | 2 | Administrar <Precios> | 2.01 | Listado de <Precios> | Listado Simple | 2 | 1.923% | 63.75% | 1.226% | 100% | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |  |  | 63.75% | 5% | 10% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 30% | 7.5% | 0% | 0%
1 | (1) Catálogos | 2 |  | 2.02 | Alta/Baja/Consulta <Precios> | Ficha | 2 | 1.923% | 63.75% | 1.226% | 100% | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |  |  | 63.75% | 5% | 10% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 30% | 7.5% | 0% | 0%
1 | (1) Catálogos | 17 | Administrar <Impuestos> | 17.01 | Listado/Histórico de <Tasa/Impuestos> | Listado Simple | 1 | 0.9615% | 63.75% | 0.613% | 100% | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |  |  | 63.75% | 5% | 10% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 30% | 7.5% | 0% | 0%
1 | (1) Catálogos | 17 |  | 17.02 | Alta/Baja/Consulta <Tasa/Impuestos> | Detalle | 2 | 1.923% | 63.75% | 1.226% | 100% | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |  |  | 63.75% | 5% | 10% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 30% | 7.5% | 0% | 0%
1 | (1) Catálogos | 17 |  | 17.03 | Recalculo de Montos con nueva Tasa | Job | 3 | 2.885% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | (2) Gestión | 3 | Administrar <Sitio> | 3.01 | Listado de Generales de <Sitios> | Listado Simple | 1 | 0.9615% | 73.5% | 0.7067% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
2 | (2) Gestión | 3 |  | 3.02 | Alta/Baja/Cambio Generales de <Sitios> | Ficha | 1 | 0.9615% | 73.5% | 0.7067% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
2 | (2) Gestión | 4 | Administrar <Clientes> | 4.01 | Listado de <Clientes> | Listado Simple | 1 | 0.9615% | 73.5% | 0.7067% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
2 | (2) Gestión | 4 |  | 4.02 | Alta/Baja/Cambio <Clientes> | Ficha | 1 | 0.9615% | 73.5% | 0.7067% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
2 | (2) Gestión | 4 |  | 4.03 | Alta/Baja/Cambio <Clientes/Cargos> | Detalle | 2 | 1.923% | 63.75% | 1.226% | 100% | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |  |  | 63.75% | 5% | 10% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 30% | 7.5% | 0% | 0%
2 | (2) Gestión | 4 |  | 4.04 | Configurar <Clientes/Cargos> | Cálculo | 2 | 1.923% | 73.5% | 1.413% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
2 | (2) Gestión | 5 | Administrar <Condiciones Comerciales> | 5.01 | Listado de <Condiciones Comerciales> | Listado Simple | 2 | 1.923% | 73.5% | 1.413% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
2 | (2) Gestión | 5 |  | 5.02 | Alta/Baja/Consulta <Condiciones Comerciales> | Ficha | 2 | 1.923% | 73.5% | 1.413% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
2 | (2) Gestión | 5 |  | 5.03 | Autorizacion de <Condiciones Comerciales> | Acción | 1 | 0.9615% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | (3) Comercialización | 6 | Administrar <Lecturas/Consumo> | 6.01 | Listado de <Lecturas/Consumo> | Listado Simple | 2 | 1.923% | 73.5% | 1.413% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
3 | (3) Comercialización | 6 |  | 6.02 | Alta/Baja/Cambio <Lecturas/Consumo> | Ficha | 2 | 1.923% | 73.5% | 1.413% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
3 | (3) Comercialización | 6 |  | 6.03 | Proceso Generador Recibos p/Lecturas | Job | 2 | 1.923% | 73.5% | 1.413% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
3 | (3) Comercialización | 6 |  | 6.04 | Archivo de <Foto/Medidor> | Ficha | 2 | 1.923% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | (3) Comercialización | 7 | Administrar <Recibos> | 7.01 | Listado de <Recibo> | Listado Simple | 1 | 0.9615% | 73.5% | 0.7067% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
3 | (3) Comercialización | 7 |  | 7.02 | Alta/Baja/Cambio <Recibo> | Ficha | 2 | 1.923% | 73.5% | 1.413% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
3 | (3) Comercialización | 7 |  | 7.03 | Alta/Baja/Cambio <Renglon/Recibo> | Detalle | 3 | 2.885% | 63.75% | 1.839% | 100% | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |  |  | 63.75% | 5% | 10% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 30% | 7.5% | 0% | 0%
3 | (3) Comercialización | 7 |  | 7.04 | Aplicar <Condonaciones/Ajustes> | Ficha | 1 | 0.9615% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | (3) Comercialización | 8 | Administrar <Emisión/Recibos> | 8.01 | Listado de <Sitio/Control-Recibo> | Listado Simple | 1 | 0.9615% | 73.5% | 0.7067% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
3 | (3) Comercialización | 8 |  | 8.02 | Alta/Baja/Cambio <Sitio/Control-Recibo> | Ficha | 1 | 0.9615% | 73.5% | 0.7067% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
3 | (3) Comercialización | 8 |  | 8.03 | Calculos y Generación de <Recibo/Individual>. INCLUYE CALCULO SEGÚN CONDICIONES COMERCIALES | Job | 3 | 2.885% | 73.5% | 2.12% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
3 | (3) Comercialización | 8 |  | 8.04 | Generación de <Recibo/Individual> en PDF. | Reporte | 2 | 1.923% | 73.5% | 1.413% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
3 | (3) Comercialización | 8 |  | 8.05 | Generar/Imprimir <Recibo/Doble> en PDF. | Reporte | 4 | 3.846% | 56.25% | 2.163% | 100% | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 0% |  |  | 56.25% | 5% | 10% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 30% | 0% | 0% | 0%
3 | (3) Comercialización | 8 |  | 8.06 | Histórico <Recibo/Individual> en PDF. | Job | 4 | 3.846% | 73.5% | 2.827% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
3 | (3) Comercialización | 8 |  | 8.07 | Generación de <Recibo/Lote>. | Listado Simple | 2 | 1.923% | 73.5% | 1.413% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
3 | (3) Comercialización | 8 |  | 8.08 | Envio de <Recibo/Lote> por Correo. | Job | 2 | 1.923% | 56.25% | 1.082% | 100% | 100% | 75% | 75% | 75% | 75% | 0% |  |  | 56.25% | 5% | 10% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 30% | 0% | 0% | 0%
3 | (3) Comercialización | 9 | Administrar <Cobranza> | 9.01 | Listado de <Pagos> | Listado | 2 | 1.923% | 73.5% | 1.413% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
3 | (3) Comercialización | 9 |  | 9.02 | Alta/Baja/Consulta de <Pagos> | Ficha | 2 | 1.923% | 73.5% | 1.413% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
3 | (3) Comercialización | 9 |  | 9.03 | Aplicar <Pagos/Recibos> | Ficha/Listado | 5 | 4.808% | 73.5% | 3.534% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
3 | (3) Comercialización | 9 |  | 9.04 | Estado de Cuenta <Cliente> | Listado | 2 | 1.923% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | (3) Comercialización | 15 | Administrar <DesConexión/ReConexión> | 15.01 | Listado de <Clientes> con Adeudo (o Desconectados) | Listado | 2 | 1.923% | 73.5% | 1.413% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
3 | (3) Comercialización | 15 |  | 15.02 | Bitácora <DesConexión/ReConexión> | Listado | 2 | 1.923% | 73.5% | 1.413% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
3 | (3) Comercialización | 15 |  | 15.03 | Generar Cargo por <ReConexión> | Job | 2 | 1.923% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7 | (7) Comisiones | 14 | Administrar <Administrador> | 14.01 | Listado de Generales de <Administrador> | Listado Simple | 1 | 0.9615% | 73.5% | 0.7067% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
7 | (7) Comisiones | 14 |  | 14.02 | Alta/Baja/Cambio Generales de <Administrador> | Ficha | 1 | 0.9615% | 73.5% | 0.7067% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
7 | (7) Comisiones | 14 |  | 14.03 | Alta/Baja/Cambio <Sitio/Comisión> | Detalle | 2 | 1.923% | 73.5% | 1.413% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
7 | (7) Comisiones | 14 |  | 14.04 | Autorizacion de <Condiciones Comerciales> | Acción | 1 | 0.9615% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7 | (7) Comisiones | 16 | Administrar <Comisiones> | 16.01 | Calculos de <Comisiones>. | Job | 2 | 1.923% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7 | (7) Comisiones | 16 |  | 16.02 | Listado de <Comisiones> | Listado | 1 | 0.9615% | 73.5% | 0.7067% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
4 | (4) CFDi v3.3 | 10 | Timbrado SAT v3.3 | 10.01 | Generación <CFD> | Ficha | 0 | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | (4) CFDi v3.3 | 10 |  | 10.02 | Timbrar <Pagos/Recibos> | Ficha | 0 | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | (5) Inventarios | 11 | Administrar <Almacenes> | 11.01 | Listado de <Almacenes> | Listado Simple | 1 | 0.9615% | 73.5% | 0.7067% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
5 | (5) Inventarios | 11 |  | 11.02 | Alta/Baja/Cambio <Almacenes> | Ficha | 1 | 0.9615% | 73.5% | 0.7067% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
5 | (5) Inventarios | 12 | Administar <Movimientos/Almacén> | 12.01 | Listado <Movimientos Almacén> | Listado | 1 | 0.9615% | 73.5% | 0.7067% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
5 | (5) Inventarios | 12 |  | 12.02 | Alta/Baja/Consulta <Movimiento/Almacén> | Ficha | 2 | 1.923% | 73.5% | 1.413% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
5 | (5) Inventarios | 12 |  | 12.03 | Histórico de <Movimiento/Almacén> | Listado Intermedio | 1 | 0.9615% | 73.5% | 0.7067% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
5 | (5) Inventarios | 12 |  | 12.04 | Histórico de <Movimientos/Almacén> | Ficha | 1 | 0.9615% | 73.5% | 0.7067% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
5 | (5) Inventarios | 12 |  | 12.05 | Proceso Generador Histórico Almacen | Job | 2 | 1.923% | 73.5% | 1.413% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
5 | (5) Inventarios | 12 |  | 12.06 | Consulta al día de <Movimientos Almacén>. | Listado | 1 | 0.9615% | 73.5% | 0.7067% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |  | 73.5% | 5% | 10% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 36% | 9% | 0% | 0%
5 | (5) Inventarios | 12 |  | 12.07 | Generar Movimiento Almacen de Consumos | Job | 2 | 1.923% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | (6) Reportes | 13 | Reportes | 13.01 | Reporte de Ventas x Sitio | Reporte | 2 | 1.923% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | (6) Reportes | 13 |  | 13.02 | Reporte de Consumos | Reporte | 2 | 1.923% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | (6) Reportes | 13 |  | 13.03 | Reporte de Cobranza | Reporte | 2 | 1.923% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | (6) Reportes | 13 |  | 13.04 | Reporte de Movimientos Almacen | Reporte | 2 | 1.923% | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 60 |  |  | 104 | 100% |  | 54.42%
#REF!